Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.07.2013г  № 139

р.п.Угловка

Об утверждении графика разработки

и утверждения схемы ливневой

канализации р.п.Угловка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Угловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схемы  ливневой канализации п.Угловка (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и на официальном сайте  Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения    И.В.Домахина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Угловского городского поселения

от 23.07.2013г   №139

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ Р.П. УГЛОВКА

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов ливневой канализации р.п.Угловка | июль 2013г. |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки ливневой канализации р.п.Угловка | июль 2013г. |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | июль 2013г. |
| 4 | Разработка схемы ливневой канализации р.п.Угловка | до 15 августа 2013г. |
| 5 | Передача проекта схемы ливневой канализации р.п.Угловка на рассмотрение | 19 августа 2013г. |
| 6 | Размещение проекта схемы ливневой канализации р.п.Угловка в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы ливневой канализации р.п.Угловка на официальном сайте | 26 августа 2013г. |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы ливневой канализации р.п.Угловка, сбор замечаний и предложений | до 27 сентября 2013г. |
| 8 | Принятие постановления Главы городского поселения об утверждении схемы ливневой канализации р.п.Угловка. | до 07 октября 2013г. |
| 9 | Размещение схемы ливневой канализации р.п.Угловка в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы ливневой канализации р.п.Угловка на официальном сайте | до 14 октября 2013г. |