

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Окуловский муниципальный район**

### АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17.03.2020 № 112

р.п.Угловка

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2024 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы», и Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Угловского городского поселения от 05.09.2014 № 242, Администрация Угловского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Угловского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Угловского городского поселения от 17.11.2017 № 569 (в редакции постановлений Администрации Угловского городского поселения от 17.01.2018 № 25,от 12.02.2018 № 118, от 02.04.2018 № 175, от 24.10.2018 № 560,от 27.12.2018 № 701, от 18.03.2019 № 107, от 15.04.2019 № 148, от10.06.2019 № 233,от 27.06.2019 № 253, от 28.08.2019 № 374, от 09.12.2019 № 529,от 26.12.2019 № 569 (далее- Программа) изменения:

1.1. Изложить пункт 4 паспорта Программы в следующей редакции:

**«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | | | | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | | | | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | |
| 1. | | | | **Цель:** **повышение уровня благоустройства территории Угловского городского поселения. Создание наиболее благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения в Угловском городском поселении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | **Задача 1**: **Формирование современной городской среды дворовых территорий многоквартирных домов на территории Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | | | Проведение мероприятий по инвентаризации дворовых (шт) | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 1.1.2. | | | | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещенности дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора) | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | - | | | | | | | - | | | | - | |
| **2. Задача . Формирование современной городской среды общественных**  **территорий Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | | проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий  ( ремонт покрытий, обеспечение освещенности, установка скамеек, установка урн для мусора, озеленение) | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | |
| **3. Задача. Разработка сметной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | | Изготовление сметных расчетов и их проверка (шт) | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | - |
| **4.Задача. Развитие территорий Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий между гражданами жилых домов, руководителями организаций и администрацией Угловского городского поселения в состав которых входят населенные пункты с численностью населения не более 1 тыс. человек, (ед) | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| 4.1.2 | | | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов (ед) | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| 4.1.3 | | | Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий (ед) | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| 4.1.4 | | | Количество зон общественного Wi-Fi, установленных в рамках выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед) | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | 1 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| 4.1.5 | | | Внедрение функции видеоаналитики, установленной в рамках выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед) | | | | - | | | | - | | | | | 1 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| 4.1.6 | | | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий с энергосберегающим освещением, установленным в рамках выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства (ед) | | | | - | | | | - | | | | | 1 | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| **5.Задача. Создание универсальных механизмов вовлеченности**  **заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов**  **благоустройства Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан (%) | | | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 5.1.2 | | Доля проектов благоустройства территорий общего пользования, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (%) | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| **6. Задача. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | | | | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | | | | | | | | | **-** |
| 6.1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (ед) | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | **-** | | | | | | | | | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий уточняется при подаче заявок от граждан Угловского городского поселения.

2 Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий уточняется при заключении соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета.

1.2 Изложить пункт 6 паспорта Программы в следующей редакции:

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы   
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет  городского поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 518,32556 | 297,09944 | - | 246,523 | 85,865 | 1147,813 |
| 2019 | 907,32674 | 28,06154 | - | 302,278 | 83,047 | 1320,71328 |
| 2020 | 910,64896 | 28,16404 | - | 302,278 | - | 1241,091 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 2336,30126 | 353,32502 | - | 851,079 | 168,912 | 3709,61728 |

* 1. Дополнить первый абзац пункта 7 «Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» абзацем следующего содержания:

«реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства-100%».

**Мероприятия муниципальной программы Приложение № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | | | Исполнитель мероприятия | | Срок реализации | | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | |
| **1.** | **Формирование современной городской среды дворовых территорий многоквартирных домов на территории Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | проведение мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | | 2018-2024  годы | 1.1.1 | бюджет  городского поселения | - | - | - | - | |  | - | |  |
| 1.2 | проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД (Ремонт дворовых покрытий и проездов с установкой бордюрного камня) | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | | 2018-2024  годы | 1.1.2 | Федеральный бюджет  областной  бюджет  бюджет  городского поселения | 382,06110  218,99390  171,730 | 567,72767  17,55851  159,19568 | -  -  - |  | |  |  | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | Внебюджетные средства | 85,865 | 83,047 | - |  | |  |  | |  |
| **2.** | **Формирование современной городской среды общественных территорий Угловского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий (обеспечение освещенности) | | Администрация  Угловского  городского поселения | | | | 2018-2024  годы | 2.1.1 | Федеральный бюджет  областной  бюджет  бюджет  городского поселения | 136,26446  78,10554  53,593 | 339,59907  10,50303  113,08232 | 910,64896  28,16404    272,278 | |  |  |  |  | | |
| **3.** | **Разработка сметной документации** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| 3.1 | Изготовление сметных расчетов и их проверка | Администрация  Угловского  городского поселения | | | 2018-2024  годы | | | 3.1.1 | областной  бюджет  бюджет  городского поселения | 21,200 | 30,000 | 30,000 | |  |  |  |  | | |

2.Изложить приложение № 3 и приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Угловского городского поселения на 2018-2024 годы в прилагаемой редакции:

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Угловского городского поселения на 2018-2024 годы

**Адресный перечень**

**дворовых территорий многоквартирных домов,**

**расположенных на территории Угловского городского поселения,**

**которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **Адрес дворовой территории** |
| 1 |  | 2 |
| 1. | 2018 | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка , ул. Советская д.17 |
| 2. | 2018 | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Центральная д.14а |
| 3. | 2019 | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Центральная д.19 |
| 4. | 2021 | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Советская д.10 |
| 5. | 2022 | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Центральная д.12а |
| 6. | 2023 | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, ул. Центральная д.21 |
| 7. | 2024 | Новгородская область, Окуловский муниципальный район, р.п. Угловка, д. Озерки д.7 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Угловского городского поселения на 2018-2024 годы

**Адресный перечень**

**общественных территорий, расположенных на территории Угловского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **период** | **Адрес общественной территории** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2018 | Новгородская область, Окуловский район, р.п. Угловка, от ул. Центральная з/уч 29 и з/уч 32 |
| 2. | 2019-1 этап  2020-2 этап  2021-3 этап | Новгородская область, Окуловский район, р.п. Угловка, ул. Кирова, общественная территория (благоустройство сквера памяти воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны) |

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Угловского городского поселения А.В. Стекольников**

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления «О внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского поселения «Формирование современной городской среды на**

**территории Угловского городского поселения на 2018-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановления Правительства Новгородской области от 01.09.2017 года № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы», постановления правительства Новгородской области от 30.10.2019 № 434 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы», разработана программы Угловского городского поселения для обеспечения условий благоприятной для проживания граждан на территории Угловского городского поселения.

Мероприятия проводимые в рамках программы позволят благоустроить территории городского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха граждан.

Реализация мероприятий программы в р.п. Угловка позволит:

-увеличить долю благоустроенных общественных территорий;

-увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

-повысить участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

В соответствии с выделенными средствами на 2020 год денежные средства распределились следующим образом (Уведомление № 1186 от 13.01.2020 года):

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы составит- 1241,091 т.рублей в т.ч. 938,813 т.рублей средства федерального и областного бюджета, 302,278 т.рублей средства бюджета Угловского городского поселения.

***(мероприятия по благоустройству общественных территорий)-***

2020 год- федеральный бюджет – 910,64896 т.р.

-областной бюджет- 28.16404 т.р.

-бюджет городского поселения – 302,278 т.р.

**Всего- 1241,091 т.р.**