

Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019 № 489

р.п. Угловка

**о внесении изменений в муниципальную программу Угловского городского поселения «Переселение граждан, проживающих на территории Угловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2021 годах»**

В соответствии с Бюджетным кодексом, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от 28.03.2019 № 109 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», постановлением от 05.09.2014 № 242 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Угловского городского поселения, их формирования и реализации» Администрация Угловского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Угловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2021 годах». утвержденную постановлением администрации Угловского городского поселения от 27.05.2019 г. № 194

 1.2. Изложить раздел 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цели: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в установленном порядке, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в аварийном жилье. |
| 1.1. | Задача: Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2019-2021году.  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество расселяемой площади (кв.м)  | 1066,55 | 0 | 1540,52 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество расселяемых помещений (единиц)  | 22 | 0 | 30 |
| 1.1.3. | Показатель 3.Количество переселяемых жителей (человек) | 56 | 0 | 62 |
| 1.1.4. | Показатель 4.Количество снесенных аварийных домов (шт) | 0 | 0 | 0 |

1.3. Изложить раздел 6. «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по итогам реализации» в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источники финансирования(тыс.руб.) |
| бюджет Угловского городского поселения | областной бюджет | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | внебюд-жетныеисточ-ники | всего |
| 2019 | 0 | 1442,05154 | 37322,77476 | 0 | 38764,8263 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО | 0 | 1442,05154 | 37322,77476 | 0 | 38764,8263 |

 1.4. Изложить таблицу «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

**«Мероприятия муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель,(соисполнители) | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан из аварийных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2019-2021году.  |
| 1.1. | Выкуп жилых помещений у собственников | Администрация Угловского городского поселения | 2019-2021 | 1.1.1-1.1.2 | Областной бюджет;средства Фонда | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение квартир у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | Администрация Угловского городского поселения | 2019-2021 | 1.1.1-1.1.2 | Областной бюджет;средства Фонда | 67,468351746,19705 | 0 | 0 |
| 1.3 | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | Администрация Угловского городского поселения | 2019-2021 | 1.1.1-1.1.2 | Областной бюджет;средства Фонда | 1374,5831935576,57771 |  |  |

 1.5 Изложить Приложение 1 Приложение №1 к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Угловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2021 годах в следующей редакции:

**ПЕРЕЧЕНЬ**

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2019-2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | год ввода МКД в эксплуатацию | дата признания МКД аварийным | сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01 сентября 2025 года | планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь кв.м. | кол-во человек | дата  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по Угловскому городскому поселению | 2607,07 | 118 |  |
| 1 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Заводская, д.10 | 1929 | 26.11.2012 | 97,4 | 9 | 31.12.2020 |
| 2 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Заводская, д.12 | 1932 | 26.11.2012 | 206,6 | 5 | 31.12.2020 |
| 3 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Московская, д.24 | 1926 | 26.11.2012 | 86,1 | 3 | 31.12.2021 |
| 4 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Советская, д.8 | 1958 | 30.06.2015 | 370,15 | 21 | 31.12.2020 |
| 5 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д.3 | 1932 | 26.11.2012 | 218,7 | 9 | 31.12.2021 |
| 6 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д.7 | 1967 | 26.11.2012 | 148,9 | 5 | 31.12.2021 |
| 7 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д.13 кв.4,5 | 1954 | 26.11.2012 | 116,6 | 8 | 31.12.2020 |
| 8 | р.п.Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д.13 кв.1,2,3,7,8 | 1954 | 26.11.2012 | 259,2 | 8 | 31.12.2021 |
| 8 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д.14 | 1954 | 26.11.2012 | 411,05 | 23 | 31.12.2021 |
| 9 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, пл. Труда, д.15 | 1954 | 26.11.2012 | 369,37 | 13 | 31.12.2021 |
| 10 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Центральная, д.18 кв.4 | 1959 | 30.06.2015 | 47,2 | 1 | 31.12.2021 |
| 11 | р.п. Угловка | р.п. Угловка, ул. Центральная, д.18 кв.1,3,5,7,8 | 1959 | 30.06.2015 | 275,8 | 13 | 31.12.2020 |

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Угловского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Глава Угловского городского поселения А.В.Стекольников**